Дорожная карта выполнения

проектной деятельности в ГБОУ Школе 1502 «Энергия»

на 2026 – 2027 уч. год

| Этап № | Название этапа | Сроки проведения | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Регистрация | 01.09.2026 - 15.09.2026 18.09.2026 -29.09.2026 | Регистрация проходит в два этапа: - Регистрация в яндекс -форме установленного образца - Подписание листов регистрации, составленных на основе заполнения google-формы, у научных руководителей |
| 2 этап | Работа над введением | 12.09.2026- 03.10.2026 | Написание введения, обозначение актуальности, целей, задач. Контроль: оценивание сданной части введения |
| 3 этап | Работа над теоретической главой | 03.10.2026 – 01.11.2026 | Приведение теоретических аспектов, основных положений, оформление и обработка теоретической информации. Контроль: оценивание 1-ой (теоретической) главы проектной работы |
| 4 этап | Работа над практической частью и списком используемой литературы | 01.11.2026 – 15.12.2026 | Описание практической реализации проекта, расчеты опытной проверки, сборка разработанного изделия (при наличии). Оформление и обработка результатов эксперимента информации. Оформление списком используемой литературы. Контроль: оценивание 2-ой (практической) главы проектной работы, списка используемой литературы |
| 5 этап | Оформление полного текста работы, презентации и доклада. | 15.12.2026 – 20.01.2027 | Оформление полного текста работы, презентации и доклада. Предзащита проектной деятельность у научного руководителя. Контроль: предзащита выступления, сдача оформления полного текста работа |
| 6 этап | Проведение конференции «Спектр» | 18.01.2027- 29.01.2027 | Защита работ, получение рекомендаций к исправлениям и участию в городских конференций Контроль: защита проектной деятельности |
| 7 этап | Проведение конференции «Потенциал» | 23.01.2027- 16.02.2027 | Защита работ на городской конференции организованной совместно с ВУЗом партнером НИУ МЭИ. |
| 8 этап | Участие в городских конференциях | 01.02.2027 -15.04.2027 | Регистрация детей на городских конференциях, проверка соответствия работ заданным требованиям. |
| 9 этап | Подведение итогов учебного года | 15.04.2027 - 20.05.2027 | Награждение учащихся, проработка дефицитов прошедшего года. |